## REGISTRO DE TIEMPO
FORMATO DEL REGISTRO DE TIEMPO
ESTUDIANTE | JEISON ESTEBAN ESPITIA REY |  |  | FECHA | 2024-08-01
INSTRUCTOR | NELLY ISABEL RODRIGUEZ NAVARRO |  |  | SOFTWARE | Gestion de perfiles y asistencias Ike-Asistencia
FECHA | INICIO | FIN | TIEMPO DE INTERRUPCION | TIEMPO DELTA | FASE | COMENTARIOS
2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 1 dia | (+) 1 Dia | Planificación de la Implementación | Retraso debido a cambios en los requisitos
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-25 | 0 dias | 0 dias | Desarrollo de Modificaciones | N/A
2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-02-01 | 2 dias | (+) 2 Dia | Pruebas Pre-Despliegue | Problemas con el entorno de prueba
2024-02-01 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 0 dias | 0 dias | Despliegue de Cambios | N/A
2024-03-01 | 2024-03-01 | Continuo | 0 dias | 0 dias | Actualizaciones Programadas | N/A
2024-03-01 | 2024-03-01 | Continuo | 0 dias | 0 dias | Optimización de la Base de Datos | N/A
2024-03-01 | 2024-03-01 | Continuo | 0 dias | 0 dias | Monitorización Continua | N/A
2024-03-01 | 2024-03-01 | Continuo | 0 dias | 0 dias | Gestión de Incidentes | N/A
2024-03-01 | 2024-03-01 | Continuo | 0 dias | 0 dias | Diagnóstico y Corrección de Errores | N/A
2024-03-01 | 2024-03-01 | Continuo | 1 dia | (+) 1 Dia | Identificación de Problemas | Tiempo adicional requerido para análisis
2024-03-01 | 2024-03-01 | Continuo | 0 dias | 0 dias | Análisis de Problemas | N/A
2024-03-01 | 2024-03-01 | Continuo | 0 dias | 0 dias | Propuesta de Modificaciones | N/A
2024-04-26 | 2024-06-26 | 2024-05-26 | 3 dias | (+) 3 Dia | Desarrollo de la Modificación | Requiere ajustes adicionales en el código
2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-15 | 0 dias | 0 dias | Pruebas de Modificación | N/A
2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-22 | 0 dias | 0 dias | Pruebas de Sistema | N/A
2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-06-29 | 0 dias | 0 dias | Despliegue de Modificaciones | N/A
2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-07-13 | 0 dias | 0 dias | Pruebas de Aceptación | N/A
2024-07-14 | 2024-10-14 | 2024-07-29 | 1 dia | (+) 1 Dia | Evaluación de Eficacia | Requiere reevaluación de ciertos criterios
2024-07-30 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 0 dias | 0 dias | Informe de revision | N/A
2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-10 | 0 dias | 0 dias | Planificación de la Migración | N/A
2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 0 dias | 0 dias | Preparación para la Migración | N/A
2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-24 | 0 dias | 0 dias | Ejecución de la Migración | N/A
2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-01 | 0 dias | 0 dias | Pruebas Post-Migración | N/A
2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-08 | 0 dias | 0 dias | Monitoreo Post-Migración | N/A
2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-22 | 0 dias | 0 dias | Planificación del Retiro | N/A
2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-29 | 0 dias | 0 dias | Preparación para el Retiro | N/A
2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-01-05 | 0 dias | 0 dias | Ejecución del Retiro | N/A
2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-12 | 0 dias | 0 dias | Validación Post-Retiro | N/A
2025-01-13 | 2024-03-01 | 2025-01-19 | 0 dias | 0 dias | Documentación del Retiro | N/A

## REGISTRO DE DEFECTOS
FORMATO DEL REGISTRO DE DEFECTOS
ESTUDIANTE | JEISON ESTEBAN ESPITIA REY |  |  | FECHA | 2024-08-01
INSTRUCTOR | NELLY ISABEL RODRIGUEZ NAVARRO |  |  | SOFTWARE | Gestion de perfiles y asistencias Ike-Asistencia
FECHA | FASE | RESPONSABLE | DESCRIPCION | TIEMPO DELTA | TIEMPO DE ARREGLO | DEFECTO ARREGLADO
2024-01-12 | Planificación de la Implementación | JEISON ESPITIA | Retraso debido a ajustes inesperados en los requisitos | (+) 1 Dia | 1 dia | Cambios en los requisitos
2024-01-26 | Pruebas Pre-Despliegue | JEISON ESPITIA | Problemas técnicos con el entorno de prueba | (+) 2 Dias | 2 dias | Configuración del entorno de prueba
2024-03-01 | Identificación de Problemas | JEISON ESPITIA | Tiempo extra necesario para análisis de problemas | (+) 1 Dia | 1 dia | Análisis de problemas extensivo
2024-04-26 | Desarrollo de la Modificación | JEISON ESPITIA | Ajustes necesarios en el código debido a nuevos requisitos | (+) 3 Dias | 3 dias | Corrección de ajustes adicionales en el código
2024-07-14 | Evaluación de Eficacia | JEISON ESPITIA | Reevaluación de criterios de eficacia tras cambios recientes | (+) 1 Dia | 1 dia | Revisión de criterios de eficacia
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -

## PLAN DE PROYECTO
RESUMEN PLAN DE DEL PROYECTO
ESTUDIANTE | JEISON ESTEBAN ESPITIA REY | [7 empty] | FECHA | 01/08/224
ESTUDIANTE | NELLY ISABEL RODRIGUEZ NAVARRO | [7 empty] | SOFTWARE | Gestion de perfiles y asistencias Ike-Asistencia
TIEMPO DE LA FASE | FECHA | ACTUAL | A LA FECHA % | ESTADO | DEFECTOS ENCONTRADOS | FECHA | DEFECTOS | ACTUAL | A LA FECHA | ESTADO | DEFECTOS REMOVIDOS | FECHA | REMOVIDOS | A LA FECHA % | ESTADO
PLANEACION | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 100% | COMPLETADO | PLANEACION | 2024-01-01 | 1 | 100% | 12/01/2024 | COMPLETADO | PLANEACION | 10/01/204 | 1 | 100% | COMPLETADO
DISEÑO | 2024-01-12 | 2024-01-25 | 100% | COMPLETADO | DISEÑO | 2024-01-12 | 0 | 0% | 2024-01-25 | COMPLETADO | DISEÑO | 2024-01-12 | 0 | 100% | COMPLETADO
CODIFICACION | 2024-01-26 | 2024-08-08 | 80% | EN CURSO | CODIFICACION | 2024-01-26 | 2 | 50% | 8/08/2024 | EN CURSO | CODIFICACION | 07/25/204 | 1 | 75% | EN CURSO
COMPILACION | 2024-08-09 | 20/08/2024 | 100% | COMPLETADO | COMPILACION | 2024-06-09 | 0 | 100% | 9/06/2024 | COMPLETADO | COMPILACION | 9/06/2024 | 0 | 100% | COMPLETADO
PRUEBAS | 2024-05-27 | 2024-06-30 | 100% | COMPLETADO | PRUEBAS | 2024-06-21 | 3 | 100% | 30/08/2024 | COMPLETADO | PRUEBAS | 2024-06-09 | 3 | 100% | COMPLETADO
TOTAL DESARROLLO | - | - | 96% | EN CURSO | TOTAL DESARROLLO | - | 6 | 70% | - | EN CURSO | TOTAL DESARROLLO | - | 5 | 95% | EN CURSO